## Backlog - Jach'a Ajayu
Id | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Semana | Status | Semanas | Planejado | Entregue | Pendente
1 | Documentação | Elaborar a documentação do projeto descrevendo contexto, objetivo e justificativa. | Essencial | M | 8 | 2 |  | FALSE | Inicio | 192 | - | 192
2 | Backlog | Listar e organizar todos os requisitos do projeto para ter um controle do que precisa ser feito no projeto | Essencial | M | 8 | 1 | 27/10 - 31/10 | TRUE | 27/10 - 31/10 | 192 | 16 | 176
3 | Gráfico de Bourdown | Apartir do backlog elaborar o gráfico de bourdown para ter uma visualização da eevolução do projeto a cada semana | Importante | P | 5 | 2 |  | FALSE | 03/11 - 07/11 | 144
4 | Ferramenta de Gestão - Trello | Organizar os requisitos no trello para ter um controle mais fluido do que presica ser feito, fazendo e do que já foi feito | Importante | PP | 3 | 2 |  | FALSE | 10/11 - 14/11 | 96
5 | GitHub - Atualizado | Deixar todos os arquivos atualizados no github para ter um controle de versionamento do projeto | Essencial | PP | 3 | 1 |  | FALSE | 17/11 - 21/11 | 48
6 | Logo - Jach'a Ajayu | Desevolver a logo do projeto | Importante | M | 8 | 2 | 27/10 - 31/10 | TRUE | Entrega | 0 | - | -
7 | Protótipo do Site - Figma | Elaborar o protótipo inicial de como será o site | Importante | G | 13 | 2 |  | FALSE
8 | Script - Banco de Dados | Elaborar o script com os comandos em mysql | Essencial | P | 5 | 3 |  | FALSE
9 | Modelagem Logica dos Dados | Criar a modelagem logica das tabelas que serão utilizadas no banco de dados | Essencial | M | 8 | 2 |  | FALSE
10 | Banco de Dados - Máquina Virtual | Criar e configurar o banco de dados na máuiva virtual | Essencial | G | 13 | 2 |  | FALSE
11 | Especificações da Dashboard | Elaborar as especificações e metricas que serão utilizadas na dashboard | Importante | GG | 21 | 1 |  | FALSE
12 | Site Insititucional | Criar o site institucional em HTML, CSS e JavaScript | Essencial | M | 8 | 1 |  | FALSE
13 | Site Login | Criar o site de login em HTML, CSS e JavaScript | Essencial | M | 8 | 1 |  | FALSE
14 | Site Cadastro | Criar o site de cadastro em HTML, CSS e JavaScript | Essencial | G | 13 | 1 |  | FALSE
15 | Site Dashboard | Criar o site de dashboard utilizando a biblioteca chart.js | Essencial | GG | 21 | 1 |  | FALSE
16 | Site Jogo da memória | Criar o site com o jogo da memória em HTML, CSS e JavaScript | Essencial | GG | 21 | 1 |  | FALSE
17 | Site Teste de Perfil | Criar o site com o teste de perfil em HTML, CSS e JavaScript | Desejável | G | 13 | 3 |  | FALSE
18 | API - Data-Viz - Configurada | Configurar a API Data-Viz para pegar as informações do site e cadastrar no banco de dados | Essencial | G | 13 | 2 |  | FALSE